## 疑问列表
1 | 关于工单操作列表，是一次性全部呈现吗？还是要加一些判断，判断条件如何。例如，当前工单在返单环节，应该只能返单、阶段回复、信息追加、挂起.
2 | 接口中回传的都是枚举值 ，难道是根据返回结果，再一次调用字典值？
3 | 接单开始处理操作，在工单接单时才会出现？如何判断当前是接单环节，而不是处理环节？
4 | 使用手册、接口列表、接口定义中功能列表都不一致。以哪个为准？（虽然之前说过以系统为准，但是系统有权限控制，无法看出全部功能）
5 | 功能列表中的红字
各回显接口，是啥意思？

## 功能列表一期
序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 版本归属 | 涉及后台接口 | 状态 | 开发负责人 | 测试负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 登陆 |  |  | 打开系统，首先确认版本。若当前版本为最新版本则正常登陆，否则弹出对话框进行版本更新提醒。 账号录入：输入登录账号 密码录入：输入密码，默认显示为*。当点击密码可见按钮时，显示为明文。 记住密码：选择后，后续登录自动记住用户名和密码 登录：验证用户名及密码的有效性。当不一致时系统提示“您输入的帐号或密码错误，请重试!"。 重置：点击后，清空账号及密码。 | 一期 | 手机端登陆接口 | 完成 | 司云燕 | 邱振华
2 | 工单处理主页面 |  |  | 当前：呈现故障工单的所有信息； 后续：系统默认呈现当前登录账号的所有流程，当流程选择按钮中，选中某个流程后，页面呈现选中流程的信息。 | 一期 | —— | 完成 | 司云燕 | 邱振华
3 |  | 返回 |  | 返回上一页 | 一期 | —— | 去掉 | 司云燕 | 邱振华
4 |  | 流程选择 |  | 呈现当前手机APP支撑的所有流程列表。以五大场景为树干，每一个流程信息呈现流程编码和流程名称。然后鼠标点击某个流程，界面关闭，工单处理页面显示的是当前流程信息。并且全部流程替换为新选择的流程名称。 | 二期完成
5 |  |  | 快捷查询 | 输入流程编码或流程名称，可以查询定位到流程列表中的流程。如果查询出来多个，默认第一个被选择。 | 二期完成
6 |  |  | 流程列表 | 以五大场景为树干，每一个流程信息呈现流程编码和流程名称。 | 二期完成
7 |  | 全部流程 | · | 点击后，下面的内容可以隐藏。 | 一期 | —— | 完成 | 司云燕 | 邱振华
8 |  |  | 待办 | 呈现当前选择流程的当前登录人的待办工单数，默认为全部流程。当超过99时，显示99+。点击待办后，页面下方为待办工单列表。 | 一期 | 待办和已办数量 | 完成 | 司云燕 | 邱振华
9 |  |  | 已办 | 呈现当前选择流程的当前登录人的已办工单数，默认为全部流程。当超过99时，显示99+。点击已办后，页面下方显示已办工单列表，并且注意名称的更改。 | 一期 | 挂起审核：挂起审核对象(备用接口) | 完成 | 司云燕 | 邱振华
10 |  |  | 已归档 | 呈现当前选择流程的当前登录人的已归档工单数，默认为全部流程。当超过99时，显示99+。页面下方显示已归档工单列表，并且注意名称的更改。 | 二期完成
11 |  |  | 已撤销 | 呈现当前选择流程的当前登录人的已撤销工单数，默认为全部流程。当超过99时，显示99+。页面下方显示已撤销工单列表，并且注意名称的更改。 | 二期完成
12 |  | 工单查询 | 信息录入 | 工单流程和工单主题，可随意输入；地区和专业从后台读，以列表形式呈现；开始时间和结束时间，只能输入日期，无需时分秒。 | 二期完成
13 |  |  | 完成 | 根据6个条件的输入，查询工单： | 二期完成
14 |  |  | 重置 | 清空所有查询条件 。 | 二期完成
15 |  | 故障工单列表 | 待办列表呈现 | 元素：工单流程号，工单主题（超过三行时，用3个点表示）、工单剩余时间（负数时显示为红色），工单处理状态（dealType）、故障级别（小圆圈，颜色根据故障级别设置:红、橙、黄、蓝）。 页面自动加截列表中所有内容。 工单剩余时间：如是未接单=当前时间一（故障受理时限+派发时间） ：如是已接单=当前时间一（故障处理时限+派发时间） | 一期 | 手机端待办列表接口 | 完成 | 司云燕 | 邱振华 |  |  | 剩余时间暂时没有数据，
|  |  | 已办列表呈现 | 元素：工单流程号，工单主题（超过三行时，用3个点表示）、处理时限（负数时显示为红色），工单处理状态（worksheetStatus）、故障级别（小圆圈，颜色根据故障级别设置:红、橙、黄、蓝）。 页面自动加截列表中所有内容。 工单剩余时间：如是未接单=当前时间一（故障受理时限+派发时间） ：如是已接单=当前时间一（故障处理时限+派发时间） | 一期 | 手机端已办列表接口 | 完成 | 司云燕 | 邱振华 |  |  | 故障级别，邵帅改，还没上去
16 |  |  | 点击列表 | 每一个列表，点击后，呈现工单详情界面。 | 一期 | —— | 完成 | 司云燕 | 邱振华
17 | 工单详情 | 返回 |  | 返回上一页 | 一期 | —— | 完成 | 司云燕 | 邱振华
18 |  | 信息呈现 |  | 页面呈现工单流水号和工单主题（从上一页带过来）。 | 一期 | —— | 完成 | 司云燕 | 邱振华
19 |  | 工单信息 |  | 呈现内容，全部不允许更改。内容多时上下活动显示。工单信息内容以原APP为准，同时参照原需求文档（部分字段条件呈现） | 一期 | 手机端工单信息接口 | 完成 | 司云燕 | 邱振华
20 |  | 故障信息 |  | 呈现内容，全部不允许更改。内容多时上下活动显示。工单信息内容以原APP为准，同时参照原需求文档（部分字段条件呈现）。 | 一期 | 手机端故障信息接口 | 完成 | 司云燕 | 邱振华
21 |  | 流转信息 |  | 呈现内容，全部不允许更改。内容多时上下活动显示。流转信息的呈现样式与原APP有不同。以新为主。 本期显示内容先以原APP为准。后续再增加。 | 一期 | 处理信息接口 | 完成 | 司云燕 | 邱振华 |  |  | 点击显示详情方法未找到
22 | 工单操作 | 已办工单弹窗 |  | 1、 工单接单：  接单开始处理：选择【接单开始处理】操作选项后，可对工单进行信息追加、挂起申请、返单等操作。详见4.1.1 工单接单。 2、 工单处理：工单返单环节，可以进行信息追加、申请挂起、挂起审核等操作。  挂起申请：选择【挂起申请】操作选项后，当前工单处理人可对工单提起挂起申请。详见4.1.2 工单挂起申请。  挂起审核：选择【挂起审核】操作选项后，挂起审核人（注：若本部门不存在挂起审核人角色，则由建单人挂起审核）可对当前处理人提起的挂起申请进行审核，如审核通过则开始计算挂起历时。详见4.1.3 工单挂起审核。  追加信息：选择【追加信息】操作选项后，参与到此工单流程的所有人都可录入追加信息内容。详见4.1.4 追加信息。  阶段回复：选择【阶段回复】操作选项后，该工单的受理人、反馈人都可对该工单进行阶段回复。详见4.1.5 阶段回复。  返单：选择【返单】操作选项后，反馈人可对当前工单进行处理反馈。详见4.1.6 返单。  退回重新处理：选择【退回重新处理】操作选项后，建单人可将反馈人反馈的工单退回至反馈人进行重新处理处理。详见4.1.8 退回重新处理。  确认结单：选择【确认结单】操作选项后，建单人可对反馈人反馈的处理信息进行确认。详见4.1.7 确认结单。  工单归档：选择【归档】操作选项后，建单人可对当前工单进行归档。详见4.1.9 工单归档。 | 一期 | 操作权限接口 | 完成 | 司云燕 | 邱振华
|  | 待办工单弹窗 |  | 1. 工单处理：工单处理环节，可以进行信息追加等操作。  追加信息：选择【追加信息】操作选项后，参与到此工单流程的所有人都可录入追加信息内容。详见4.1.4 追加信息。 | 一期 | 操作权限接口 | 完成 | 司云燕 | 邱振华
23 |  | 接单开始操作 |  |  | 一期 | 手机端接单开始处理接口 | 完成 | 司云燕 | 司云燕
24 |  | 转派 |  | 处理人接单后，如果不是本部门故障或本人故障时，可以进行转派操作，将工单转派给其他的部门或人员或角色进行处理。 转派对象和抄送对象，调取派往对象页面。 转派类型字段需要调用【字典值获取】接口来获取下拉选项；其parentdictid=10126。具体操作以原需求文档为准。 | 一期 | 手机端转派接口 | 完成 | 邱振华 | 司云燕
25 |  | 追派 |  | 处理人接单后，可以进行追派操作，追派给其他部门或人员。 转派对象和抄送对象，调取派往对象页面。 追派类型字段需要调用【字典值获取】接口来获取下拉选项；其parentdictid=10127.具体操作以原需求文档为准。 | 一期 | 追派接口 | 完成 | 邱振华 | 韩国鹏
26 |  | 返单 |  | 故障工单处理人员，完成故障处理，进行返单操作，将工单交给建单人进行确认结单。当“是否本部门故障”选择为‘否’时，页面其他内容均可不填写；当“是否本部门故障”选择为‘是’时，页面其他内容均为必填项；具体操作以原需求文档为准。 | 一期 | 返单接口：返单同意 | 完成 | 邱振华 | 司云燕
27 |  | 确认结单 |  | 故障建单人对故障处理情况进行确认结单。此页面除业务恢复时间外均为只读项，不可修改。 1、 建单人确认结单时默认带出反馈人填写信息，建单人可修改反馈信息。 2、 请注意选择页面上方的人员方案才可带出信息，请勿自动填写。具体操作以原需求文档为准。 | 一期 | 手机端确认结单接口 | 完成 | 韩国鹏 | 韩国鹏
28 |  | 归档 |  | 故障建单人员进行工单归档 。具体操作以原需求文档为准。 | 一期 | 手机端归档接口 | 完成 | 邱振华 | 韩国鹏
29 |  | 退回重新处理 |  | 在反馈人对故障工单进行返单后，如建单人审核时发现故障仍未处理完成，则可进行退回处理操作，退回到反馈人重新进行返单。 退单类型字段需要调用【字典值获取】接口来获取下拉选项；其parentdictid=？？？？？.具体操作以原需求文档为准。 | 一期 | 手机端退回并重新处理接口 | 完成 | 邱振华 | 韩国鹏 | 100%
30 |  | 信息追加 |  | 故障单在流转处理过程中，参与处理故障的部门，需要对之前提交的所有操作进行补充时，通过追加信息，把需要额外说明的事项提交，令其他部门重视和了解。 不影响流程流转.具体操作以原需求文档为准。 | 一期 | 手机端信息追加接口 | 完成 | 邱振华 | 韩国鹏 | 100%
31 |  | 阶段回复 |  | 故障单派发后，处理人通过阶段回复将最新情况告知派单人 不影响流程流转。具体操作以原需求文档为准。 | 一期 | 手机端阶段回复接口 | 完成 | 邱振华 | 司云燕 | 100%
32 |  | 挂起申请 |  | “故障挂起”是指故障处理中在故障单管理系统上暂停计算考核历时的操作 挂起类型字段需要调用【字典值获取】接口来获取下拉选项；其parentdictid=？？？？？.具体操作以原需求文档为准。 | 一期 | 手机端挂起申请接口 | 完成 | 邱振华 | 司云燕 | 100%
33 |  | 挂起审核 |  | 对提出挂起申请的故障工单进行审核，当审核通过时，此工单被挂起。 方案：上传文件 挂起类型和挂起原因自动填写(即手机端挂起批复操作接口返回的相关信息)，批复意见手动填写。 批复意见：文本 同意时传1，不同意时传2.具体操作以原需求文档为准。 | 一期 | 手机端挂起审核接口 | 存在问题 | 邱振华 |  |  |  | 正式没有方法，页面暂时屏蔽
34 |  | 派往对象 |  | 以选项卡的形式呈现一级和二级目录树。默认只呈现一级。可以多选。当母卡选中时，默认子卡全部选中。点击确定后，返回选择的内容。具体操作以原需求文档为准。 | 一期 | 部门组织接口 | 完成 | 韩国鹏 | 韩国鹏
35 | 我的 |  |  | 页面呈现内容如下： 用户头像：暂时先用默认头像代替 用户名、用户联系方式。 功能列表：检查更新和退出登录。其它功能后续开发。 检查更新：如果有新版本发布，需要用红点标识。 | 一期 | 手机端登陆接口 | 完成 | 韩国鹏 | 司云燕
36 |  | 退出登录 |  | 点击后直接退出系统 | 一期 | —— | 完成 | 韩国鹏 | 司云燕
37 |  | 检查更新 |  | 点击后，页面呈现当前版本号、版本发布时间、最新版本信息、最新版本发布时间。点击更新后，更新系统。 | 一期 | 版本更新接口 | 待测试 | 韩国鹏 | 司云燕
38 | 工单操作 | 确认结单 |  | 在配置了自动结单的情况下， （1）末端处理人为1人时：所有专业，处理人返单后，自动结单。 （2）末端处理人为多人时：所有末端人返单后，自动结单。 返单项选择规则如下： 仅一个人选择“本部门故障”，选择对应返单项。 多人选择“本部门故障”，在这几个返单项中选择最后一个。 所有人选择“非本部门故障”，选择最后一个返单项。 | 二期
39 | 工单操作 | 归档 |  | 在配置了自动归档的情况下，工单结单完成后自动归档 | 二期
40 | 工单操作 | 返单 | 故障原因关键字 | 返单时，在原来基础上把【故障专业】和【故障原因关键字】调整到【是否本部门故障】下方，故障原因关键字通过选择故障专业进行关联。 | 二期
41 | 工单操作 | 返单 | 故障原因关键字 | 各故障专业对应的故障原因关键字根据文档调整。 | 二期
42 | 工单操作 | 返单 | 大客户专业 | 添加未排除返单操作。 | 二期
44 | 任务工单 |  | 待办 | 呈现当前选择流程的当前登录人的待办工单数，默认为全部流程。当超过99时，显示99+。点击待办后，页面下方为待办工单列表。 | 二期
45 |  |  | 已办 | 呈现当前选择流程的当前登录人的已办工单数，默认为全部流程。当超过99时，显示99+。点击已办后，页面下方显示已办工单列表，并且注意名称的更改。 | 二期
46 |  |  | 已归档 | 呈现当前选择流程的当前登录人的已归档工单数，默认为全部流程。当超过99时，显示99+。页面下方显示已归档工单列表，并且注意名称的更改。 | 二期
47 | 页面 | 工单查询 | 信息录入 | 工单流程、工单主题、任务单编号，可随意输入；地区、任务来源、任务对象类型从后台读，以枚举形式呈现；开始时间和结束时间，使用时间插件。 | 二期
|  | 工单查询 | 列表展示 | 元素：工单流程号，工单主题（超过三行时，用3个点表示）、工单处理状态（dealType），处理历时（当前时间-建单时间） 页面自动加截列表中所有内容。 | 二期
48 |  | 任务工单列表 | 待办列表呈现 | 元素：工单流程号，工单主题（超过三行时，用3个点表示）、工单处理状态（dealType），处理历时（当前时间-建单时间） 页面自动加截列表中所有内容。 | 二期 | [6 empty] | 剩余时间暂时没有数据，
49 |  |  | 已办列表呈现 | 元素：工单流程号，工单主题（超过三行时，用3个点表示）、工单处理状态（dealType），处理历时（当前时间-建单时间） 页面自动加截列表中所有内容。 | 二期 | [6 empty] | 故障级别，邵帅改，还没上去
|  |  | 已归档列表呈现 | 元素：工单流程号，工单主题（超过三行时，用3个点表示）、工单处理状态（dealType），处理历时（当前时间-建单时间） 页面自动加截列表中所有内容。
50 | 工单详情 | 返回 |  | 返回上一页 | 二期
51 |  | 信息呈现 |  | 页面呈现工单流水号和工单主题（从上一页带过来）。 | 二期
52 |  | 工单信息 |  | 呈现内容，全部不允许更改。内容多时上下活动显示。 | 二期
53 |  | 流转信息 |  | 呈现内容，全部不允许更改。内容多时上下活动显示。流转信息的呈现样式与新故障APP一致。 | 二期 | [6 empty] | 点击显示详情方法未找到
54 | 工单操作 | 已办工单弹窗 |  | 1、 工单接单：  接单开始处理：选择【接单开始处理】操作选项后，可对工单进行信息追加 2、 工单处理：工单返单环节，可以进行信息追加、  追加信息：选择【追加信息】操作选项后，参与到此工单流程的所有人都可录入追加信息内容。详见4.1.4 追加信息。  返单：选择【返单】操作选项后，反馈人可对当前工单进行处理反馈。详见4.1.6 返单。  退回重新处理：选择【退回重新处理】操作选项后，建单人可将反馈人反馈的工单退回至反馈人进行重新处理处理。详见4.1.8 退回重新处理。  确认结单：选择【确认结单】操作选项后，建单人可对反馈人反馈的处理信息进行确认。详见4.1.7 确认结单。  工单归档：选择【归档】操作选项后，建单人可对当前工单进行归档。详见4.1.9 工单归档。 | 二期
55 |  | 待办工单弹窗 |  | 1. 工单处理：工单处理环节，可以进行信息追加等操作。  追加信息：选择【追加信息】操作选项后，参与到此工单流程的所有人都可录入追加信息内容。详见4.1.4 追加信息。 | 二期
56 |  | 接单开始操作 |  |  | 二期
57 |  | 转派 |  | 处理人接单后，如果不是本部门故障或本人故障时，可以进行转派操作，将工单转派给其他的部门或人员或角色进行处理。 转派对象和抄送对象，调取派往对象页面。 转派类型字段需要调用【字典值获取】接口来获取下拉选项；其parentdictid=10126。具体操作以原需求文档为准。 | 二期
58 |  | 返单 |  | 故障工单处理人员，完成故障处理，进行返单操作，将工单交给建单人进行确认结单。当“是否本部门故障”选择为‘否’时，页面其他内容均可不填写；当“是否本部门故障”选择为‘是’时，页面其他内容均为必填项；具体操作以原需求文档为准。 | 二期
59 |  | 确认结单 |  | 故障建单人对故障处理情况进行确认结单。此页面除业务恢复时间外均为只读项，不可修改。 1、 建单人确认结单时默认带出反馈人填写信息，建单人可修改反馈信息。 2、 请注意选择页面上方的人员方案才可带出信息，请勿自动填写。具体操作以原需求文档为准。 | 二期
60 |  | 归档 |  | 故障建单人员进行工单归档 。具体操作以原需求文档为准。 | 二期
61 |  | 退回重新处理 |  | 在反馈人对故障工单进行返单后，如建单人审核时发现故障仍未处理完成，则可进行退回处理操作，退回到反馈人重新进行返单。 退单类型字段需要调用【字典值获取】接口来获取下拉选项；其parentdictid=？？？？？.具体操作以原需求文档为准。 | 二期
62 |  | 信息追加 |  | 故障单在流转处理过程中，参与处理故障的部门，需要对之前提交的所有操作进行补充时，通过追加信息，把需要额外说明的事项提交，令其他部门重视和了解。 不影响流程流转.具体操作以原需求文档为准。 | 二期

## 功能列表二期
序号 |  | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 版本归属 | 涉及后台接口 | 状态 | 开发负责人 | 测试负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 故障 | 工单操作 | 确认结单 |  | 在配置了自动结单的情况下， （1）末端处理人为1人时：所有专业，处理人返单后，自动结单。 （2）末端处理人为多人时：所有末端人返单后，自动结单。 返单项选择规则如下： 仅一个人选择“本部门故障”，选择对应返单项。 多人选择“本部门故障”，在这几个返单项中选择最后一个。 所有人选择“非本部门故障”，选择最后一个返单项。 | 二期
2 |  | 工单操作 | 归档 |  | 在配置了自动归档的情况下，工单结单完成后自动归档，不可以自动归档的单子需要手动归档，权限操作菜单需要修改 | 二期
3 |  | 工单操作 | 返单 | 故障原因关键字 | 返单时，在原来基础上把【故障专业】和【故障原因关键字】调整到【是否本部门故障】下方，故障原因关键字通过选择故障专业进行关联。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕
4 |  | 工单操作 | 返单 | 故障原因关键字 | 各故障专业对应的故障原因关键字根据文档调整。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕
5 |  | 工单操作 | 返单 | 大客户专业 | 添加未排除返单操作。 | 二期 |  |  | 司云燕
6 |  | 归档工单列表 |  |  | 与中台要求相同 | 二期 |  |  | 邱振华
7 |  | 查-查询列表显示 |  |  | 与中台要求相同 | 二期 |  |  | 邱振华
8 |  | 工单详情 |  |  | 流转信息添加详情 | 二期 |  |  | 司云燕
9 | 中台 |  |  | 待办 | 呈现当前选择流程的当前登录人的待办工单数，默认为全部流程。当超过99时，显示99+。点击待办后，页面下方为待办工单列表。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕
10 |  |  |  | 已办 | 呈现当前选择流程的当前登录人的已办工单数，默认为全部流程。当超过99时，显示99+。点击已办后，页面下方显示已办工单列表，并且注意名称的更改。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕
11 |  |  |  | 已归档 | 呈现当前选择流程的当前登录人的已归档工单数，默认为全部流程。当超过99时，显示99+。页面下方显示已归档工单列表，并且注意名称的更改。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕
|  |  | 工单大类切换 |  | 点击页面右上角三个点图标，选择想要查看的工单大类，目前只有故障工单和中台任务调度，选择之后跳转相应列表页，默认进入其待办列表 | 二期 |  | 已完成 | 邱振华
12 |  | 页面 | 工单查询 | 信息录入 | 工单流程、工单主题、任务单编号，可随意输入；地区、任务来源、任务对象类型从后台读，以枚举形式呈现；开始时间和结束时间，使用时间插件。 | 二期 |  | 已完成 | 邱振华
13 |  |  | 工单查询 | 列表展示 | 元素：工单流程号，工单主题（超过三行时，用3个点表示）、工单处理状态（dealType），处理历时（当前时间-建单时间） 页面自动加截列表中所有内容。 | 二期 |  | 已完成 | 邱振华 |  |  |  | 缺少处理历时
14 |  |  | 任务工单列表 | 待办列表呈现 | 元素：工单流程号，工单主题（超过三行时，用3个点表示）、工单处理状态（dealType），处理历时（当前时间-建单时间） 页面自动加截列表中所有内容。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕 |  |  |  | 缺少处理历时
15 |  |  |  | 已办列表呈现 | 元素：工单流程号，工单主题（超过三行时，用3个点表示）、工单处理状态（dealType），处理历时（当前时间-建单时间） 页面自动加截列表中所有内容。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕 |  |  |  | 缺少处理历时
|  |  |  | 归档列表呈现 | 元素：工单流程号，工单主题（超过三行时，用3个点表示）、工单处理状态（dealType），处理历时（当前时间-建单时间） 页面自动加截列表中所有内容。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕 |  |  |  | 缺少处理历时
16 |  | 工单详情 | 返回 |  | 返回上一页 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕
17 |  |  | 信息呈现 |  | 页面呈现工单流水号和工单主题（从上一页带过来）。目前是从工单信息中获取的 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕
18 |  |  | 工单信息 |  | 呈现内容，全部不允许更改。内容多时上下活动显示。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕
19 |  |  | 流转信息 |  | 呈现内容，全部不允许更改。内容多时上下活动显示。流转信息的呈现样式与新故障APP一致。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕 |  |  |  | 显示逻辑待定
20 |  | 工单操作 | 已办工单弹窗 |  | 1、 工单接单：  接单开始处理：选择【接单开始处理】操作选项后，可对工单进行信息追加 2、 工单处理：工单返单环节，可以进行信息追加、  追加信息：选择【追加信息】操作选项后，参与到此工单流程的所有人都可录入追加信息内容。详见4.1.4 追加信息。  返单：选择【返单】操作选项后，反馈人可对当前工单进行处理反馈。详见4.1.6 返单。  退回重新处理：选择【退回重新处理】操作选项后，建单人可将反馈人反馈的工单退回至反馈人进行重新处理处理。详见4.1.8 退回重新处理。  确认结单：选择【确认结单】操作选项后，建单人可对反馈人反馈的处理信息进行确认。详见4.1.7 确认结单。  工单归档：选择【归档】操作选项后，建单人可对当前工单进行归档。详见4.1.9 工单归档。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕
21 |  |  | 待办工单弹窗 |  | 1. 工单处理：工单处理环节，可以进行信息追加等操作。  追加信息：选择【追加信息】操作选项后，参与到此工单流程的所有人都可录入追加信息内容。详见4.1.4 追加信息。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕
|  |  | 接单开始操作 |  |  | 二期 |  | 已完成 | 司云燕
22 |  |  | 退单 |  | 参照web页面完成退单。 | 二期 |  | 已完成 | 韩国鹏
23 |  |  | 转派 |  | 处理人接单后，如果不是本部门故障或本人故障时，可以进行转派操作，将工单转派给其他的部门或人员或角色进行处理。 转派对象和抄送对象，调取派往对象页面。 转派类型字段需要调用【字典值获取】接口来获取下拉选项； | 二期 |  | 已完成 | 司云燕
24 |  |  | 返单 |  | 故障工单处理人员，完成故障处理，进行返单操作，将工单交给建单人进行确认结单。当“是否本部门故障”选择为‘否’时，页面其他内容均可不填写；当“是否本部门故障”选择为‘是’时，页面其他内容均为必填项；具体操作以原需求文档为准。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕
25 |  |  | 确认结单 |  | 故障建单人对故障处理情况进行确认结单。此页面除业务恢复时间外均为只读项，不可修改。 1、 建单人确认结单时默认带出反馈人填写信息，建单人可修改反馈信息。 2、 请注意选择页面上方的人员方案才可带出信息，请勿自动填写。具体操作以原需求文档为准。 | 二期 |  | 处理中 | 韩国鹏
26 |  |  | 归档 |  | 故障建单人员进行工单归档 。具体操作以原需求文档为准。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕
27 |  |  | 退回重新处理 |  | 在反馈人对故障工单进行返单后，如建单人审核时发现故障仍未处理完成，则可进行退回处理操作，退回到反馈人重新进行返单。 退单类型字段需要调用【字典值获取】接口来获取下拉选项； | 二期 |  | 已完成 | 韩国鹏
28 |  |  | 信息追加 |  | 故障单在流转处理过程中，参与处理故障的部门，需要对之前提交的所有操作进行补充时，通过追加信息，把需要额外说明的事项提交，令其他部门重视和了解。 不影响流程流转.具体操作以原需求文档为准。 | 二期 |  | 已完成 | 司云燕

## 接口列表（原）
序号 | 接口名称 | 接口描述 | 是否在用 | 接口地址
1 | 手机端登陆接口 | 手机端申请返单操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /j_security_check?method=login&type=android
2 | 手机端待办列表接口 | 手机端获取登陆账号所对应的待办工单列表时调用改接口，将服务端的相关数据同步给手机端。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=waitWorksheetListForAndroid&type=android
3 | 手机端已办列表接口 | 手机端获取登陆账号所对应的已办工单列表时调用改接口，将服务端的相关数据同步给手机端。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=hasBeenWorksheetListForAndroid&type=android
4 | 手机端已办列表信息追加接口 | 手机端选择具体工单进行信息追加操作时调用改接口，将服务端的相关数据同步给手机端。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=appendWorksheet&type=android
5 | 手机端已办列表撤单接口 | 手机端选择具体工单进行撤单操作时调用改接口，将服务端的相关数据同步给手机端。 | 否
6 | 手机端已办列表催单接口 | 手机端选择具体工单进行催单操作时调用改接口，将服务端的相关数据同步给手机端。 | 否
7 | 手机端工单信息接口 | 手机端获取对应工单信息时调用改接口，将服务端的相关数据同步给手机端。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/dispatch.do?method=worksheetDetail&type=android
8 | 手机端故障信息接口 | 手机端获取对应工单的故障信息时调用改接口，将服务端的相关数据同步给手机端。 | 是 | 同工单信息
9 | 手机端接单开始处理接口 | 手机端进行接单操作时调用改接口，将手机端的操作信息同步给服务端。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=processWorksheet&type=android
10 | 手机端退单申请接口 | 手机端申请退单操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3/dm/faultaccepting.do?method=returnWorksheet&type=android
11 | 手机端退单审核接口 | 手机端进行退单审核操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3/dm/faultaccepting.do?method=returnWorksheet&type=android
12 | 手机端退单审核同意并重新分配接口 | 手机端进行退单审核通过并重新分配时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3/dm/faultaccepting.do?method=dispatchWorksheet&type=android
13 | 手机端退单审核不同意接口 | 手机端进行返单审核不通过时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3/dm/faultaccepting.do?method=returnauditWorksheet&type=android
14 | 手机端转派接口 | 手机端进行转派操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=forwardWorksheet&type=android
15 | 手机端挂起申请接口 | 手机端进行挂起申请操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=pendingWorksheet&type=android
16 | 手机端挂起审核接口 | 手机端进行挂起审核操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=pendingauditWorksheet&type=android
17 | 手机端挂起审核同意接口 | 手机端进行挂起审核通过操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端 | 否
18 | 手机端挂起审核不同意接口 | 手机端进行挂起审核不通过操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端 | 否
19 | 手机端解除挂起接口 | 手机端进行解除挂起操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端。 | 否
20 | 手机端确认结单接口 | 手机端进行确认接单操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=accountWorksheet&type=android
| 确认结单，返单对象 |  |  | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=accountWorksheetTZ&type=android
| 确认结单：返单对象选中后回显(OK) |  |  | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=accountWorksheetDetail&type=android
21 | 手机端退回并重新处理接口 | 手机端进行退回并重新处理操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=againprocessWorksheet&type=android
22 | 手机端归档接口 | 手机端进行归档操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=archiveWorksheet&type=android
23 | 手机端撤销接口 | 手机端进行撤销操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端。 | 否
24 | 手机端催单接口 | 手机端进行催单操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端。 | 否
25 | 手机端信息追加接口 | 手机端进行信息追加操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=appendWorksheet&type=android
26 | 手机端阶段回复接口 | 手机端进行阶段回复操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=replyWorksheet&type=android
27 | 部门组织接口 | 在手机端进行部门信息查看时调用改接口，将服务端的数据信息同步到手机端 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/mobile.do?method=getAllDeptAndUser&type=android
28 | 操作权限接口 | 在手机端进行操作权限查看时调用改接口，将服务端的数据信息同步到手机端。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/mobile.do?method=permissions1&type=android
29 | 上传图片接口 | 手机端进行照片上传时调用改接口，将手机端上传的照片信息同步到服务端 | 否
30 | 处理信息接口 | 在手机端查看处理信息时调用改接口，将服务端的处理信息同步到手机端并进行展现。 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/mobile.do?method=getworkList&type=android
31 | 返单接口：返单同意 | 手机端进行返单操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=feedbackWorksheet&type=android
| 返单：数据回显接口(OK) |  |  | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=feedbackWorksheetTZ&type=android
32 | 追派接口 | 手机端进行追派操作时调用改接口，将手机端操作的信息同步到服务端 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=addSend&type=android
33 | 版本更新接口 | 手机端登录时调用该接口，将最新的手机版本返回给手机端 | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/mobile.do?j_username=admin&j_password=123456&method=getapkInfo&type=interface&userName=admin
| 待办和已办数量 |  | 是 | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/mobile.do?method=worksheetListTotal&type=android
| 挂起审核：挂起审核对象(备用接口) |  |  | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=pendingauditWorksheetTZ&type=android
| 挂起审核：对象选中后回显(备用接口) |  |  | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/faultaccepting.do?method=pendingauditWorksheetProcessLog&type=android
| 字典值获取接口 |  |  | http://119.53.50.150:8180/rams_v3 /dm/mobile.do?method=getAllId&type=android
Note on D30: 作者: 后期需要实现同步角色功能，需要预留。

## 其它
尺寸 | 默认尺寸我觉得可以使用市面主流手机的尺寸开发，比如华为mate10，mate20，P20，P30，苹果8、X。 联通用户换手机应该比较容易，考虑几个新款的尺寸就行了

## 故障工单流转
| 接单 | 返单 | 结单 | 归档
自动工单 | 接单开始处理 | 信息追加 转派 返单 阶段回复 追派 传输专业：派发关联工单 | 信息追加 确认结单 追派 | 归档 信息追加
手动工单 | 撤销 退单 挂起 信息追加 接单开始处理 | 撤销 转派 信息追加 挂起申请 返单 阶段回复 挂起 追派 | 撤销 信息追加 确认结单 挂起 追派 | 归档 信息追加
手动工单-大客户专业 | 撤销 信息追加 提交故障报告 退单申请 接单开始处理 挂起 指定客户经理 工单升级 | 排除返单 未排除返单 撤销 转派 信息追加 提交故障报告 挂起申请 阶段回复 挂起 追派 指定客户经理 工单升级 | 撤销 信息追加 提交故障报告 确认结单 挂起 追派 指定客户经理 工单升级 | 归档前签收 信息追加 提交故障报告 挂起 追派